## Carta Gantt
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA | ITERACIÓN CERO | [9 empty] | ITERACIÓN UNO | [9 empty] | ITERACIÓN DOS | [9 empty] | ITERACIÓN TRES | [9 empty] | ITERACIÓN CUATRO | [9 empty] | ITERACIÓN CINCO | [9 empty] | ITERACIÓN SEIS
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
0 | Iteración 0 – Configuración inicial
0.1 | Levantamiento y priorización del backlog | Equipo | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 3 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 X; SEMANA 2 L to SEMANA 2 M; SEMANA 2 L to SEMANA 2 M; SEMANA 2 L to SEMANA 2 M; SEMANA 2 L to SEMANA 2 M; SEMANA 2 L to SEMANA 2 M; SEMANA 2 L to SEMANA 2 M; SEMANA 2 L to SEMANA 2 M
0.2 | Diseño final de diagramas DAS/DER/Clases | Equipo | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2 | 0% | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 1 V; SEMANA 2 X; SEMANA 2 X; SEMANA 2 X; SEMANA 2 X; SEMANA 2 X; SEMANA 2 X; SEMANA 2 X
0.3 | Configuración de repositorios y estructura | Dev | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2 | 0% | bar: SEMANA 1 V to SEMANA 2 L; SEMANA 2 X to SEMANA 2 V; SEMANA 2 X to SEMANA 2 V; SEMANA 2 X to SEMANA 2 V; SEMANA 2 X to SEMANA 2 V; SEMANA 2 X to SEMANA 2 V; SEMANA 2 X to SEMANA 2 V; SEMANA 2 X to SEMANA 2 V
0.4 | Definición de reglas mínimas Firestore/Storage | Dev | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2 | 0% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 2 V; SEMANA 2 J to SEMANA 2 V; SEMANA 2 J to SEMANA 2 V; SEMANA 2 J to SEMANA 2 V; SEMANA 2 J to SEMANA 2 V; SEMANA 2 J to SEMANA 2 V; SEMANA 2 J to SEMANA 2 V
0.5 | Pruebas y documentación inicial (plan de pruebas + setup documentado + CI/CD básico) | Equipo | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2 | 0% | bar: SEMANA 2 J to SEMANA 2 V
1 | Iteración 1 – Vehículos + Usuarios/Roles
1.1 | Desarrollo de login y autenticación (Firebase Auth) | Dev | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 M
1.2 | Implementación de gestión de roles (Claims y reglas) | Dev | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2 | 0% | bar: SEMANA 1 X to SEMANA 1 J
1.3 | Módulo de vehículos (ABM + ficha técnica) | Dev | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 3 | 0% | bar: SEMANA 1 V to SEMANA 2 M
1.4 | Historial básico por vehículo (consultas iniciales) | Dev | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2 | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 J
1.5 | Pruebas de caja negra (login, roles, ABM vehículos) | Equipo | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2 | 0% | bar: SEMANA 2 J to SEMANA 2 V
1.6 | Documentación y validación interna (retroalimentación docente) | Equipo | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 1 | 0% | bar: SEMANA 2 V
2 | Mantenciones + Alertas + Parámetros
2.1 | Registro de mantenciones | Dev | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 3 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 X
2.2 | Estados de mantención (programada, en curso, realizada, vencida) | Dev | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2 | 0% | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 1 V
2.3 | Configuración de alertas automáticas | Dev | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2 | 0% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 M
2.4 | Notificaciones por correo | Dev | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2 | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 J
2.5 | Pruebas de caja negra (flujos de mantención y alertas) | Equipo | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2 | 0% | bar: SEMANA 2 J to SEMANA 2 V
2.6 | Documentación y validación parcial | Equipo | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1 | 0% | bar: SEMANA 2 V
3 | Gestion archivos Adjuntos + Costos + Búsquedas
3.1 | Subida y gestión de documentos (boletas, facturas, fotos) | Dev | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 3 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 X
3.2 | Registro y consolidado de costos de mantención | Dev | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2 | 0% | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 1 V
3.3 | Implementación de búsquedas y filtros (patente, fecha, tipo) | Dev | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2 | 0% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 M
3.4 | Pruebas de caja negra (adjuntos, costos y filtros) | Equipo | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2 | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 J
3.5 | Documentación y validación parcial | Equipo | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 1 | 0% | bar: SEMANA 2 V
4 | Reportes + UX
4.1 | Generación de reportes (frecuencia, costos, vehículos) | Dev | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 3 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 X
4.2 | Exportación a PDF y Excel | Dev | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2 | 0% | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 1 V
4.3 | Ajustes de interfaz para accesibilidad y usabilidad | Dev | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2 | 0% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 M
4.4 | Validación de accesibilidad (WCAG 2.0 checklist) | Equipo | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2 | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 J
4.5 | Documentación y validación parcial | Equipo | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 1 | 0% | bar: SEMANA 2 V
5 | Integración + Seguridad + Rendimiento
5.1 | Integración final de módulos (vehículos, mantenciones, adjuntos, reportes) | Dev | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 3 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 X
5.2 | Revisión de seguridad (roles, accesos, reglas Firestore/Storage) | Dev | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2 | 0% | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 1 V
5.3 | Pruebas de rendimiento y carga (tiempos de respuesta, concurrencia) | Equipo | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2 | 0% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 M
5.4 | Correcciones (optimización final) | Dev | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2 | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 J
5.5 | Documentación técnica de integración y validación parcial | Equipo | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 1 | 0% | bar: SEMANA 2 V
6 | Cierre y Defensa
6.1 | Pruebas finales puntuales (regresión y validación completa) | Equipo | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 M
6.2 | Elaboración de manual de usuario | Dev | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2 | 0% | bar: SEMANA 1 X to SEMANA 1 J
6.3 | Documentación final del proyecto (informe, anexos) | Equipo | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 3 | 0% | bar: SEMANA 1 V to SEMANA 2 M
6.4 | Preparación de presentación y materiales de defensa | Equipo | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 3 | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V